## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS - PROYECTO APUNTEC
Plataforma Colaborativa de Apuntes para Estudiantes ¦ Metodología Scrum (10 Semanas)
ID | Descripción del Riesgo | Categoría | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel de Riesgo (Prod) | Estrategia de Mitigación | Plan de Contingencia | Responsable
R01 | Pérdida o corrupción de archivos PDF durante la subida o almacenamiento. | Técnico | 2 | 5 |  | Implementar validaciones estrictas de tipo/tamaño en backend y almacenamiento en AWS S3 o servidor seguro con respaldos diarios. | Restaurar copias de seguridad del día anterior y habilitar un log de errores detallado. | Dev Backend
R02 | Vulnerabilidades de seguridad (Inyección SQL, robo de credenciales de alumnos). | Seguridad | 2 | 5 |  | Uso de consultas preparadas (PDO/ORM) y hashing robusto para contraseñas (bcrypt). Cifrado de sesiones. | Bloqueo inmediato de IPs sospechosas, auditoría de logs y forzar restablecimiento masivo de contraseñas. | Dev Backend / DBA
R03 | Baja adopción de la plataforma por parte de los alumnos de la escuela. | Adopción | 4 | 3 |  | Estrategia de comunicación previa, talleres informativos y designación de 'Alumnos Embajadores' por curso. | Campañas de incentivos académicos o sorteos avalados por la dirección del colegio. | Product Owner
R04 | Retrasos en el desarrollo debido a la curva de aprendizaje de Node.js/MySQL. | Gestión | 3 | 4 |  | Planificar capacitaciones rápidas en la Semana 1. Definir un alcance estricto del MVP sin features secundarias. | Recortar alcance no esencial del Backlog (ej. optimizar estadísticas) para asegurar HU críticas. | Scrum Master
R05 | Saturación del almacenamiento en el servidor por exceso de PDFs subidos. | Infraestructura | 3 | 4 |  | Limitar el tamaño máximo por archivo a 15MB y comprimir los PDFs automáticamente en el servidor. | Migrar temporalmente a una capa gratuita expandida o purgar archivos duplicados/antiguos. | DBA / Backend
R06 | Carga de apuntes con contenido inapropiado, ofensivo o que infringe derechos de autor. | Operacional | 4 | 4 |  | Implementar el rol de 'Delegado/Moderador' con flujo de aprobación obligatoria antes de publicar el apunte. | Sistema de reportes rápido para alumnos y eliminación exprés por parte del Administrador. | Product Owner / Moderadores
R07 | Falta de tiempo del equipo por superposición con exámenes o tareas escolares. | Recursos Humanos | 4 | 3 |  | Establecer micro-objetivos diarios y sprints de 2 semanas con estimaciones realistas basadas en velocidad real. | Reasignar tareas críticas entre miembros con menor carga y extender el sprint con aval del PO. | Scrum Master